COMUNICACIÓN N° 1/19

JEFATURAS DE REGIÓN EDUCATIVA

JEFATURAS DISTRITALES

INSPECTORES DE ENSEÑANZA

Visto la cercanía del inicio de la temporada veraniega y considerando que la Dirección General de Cultura y Educación desarrolla propuestas tendientes a brindar a los estudiantes bonaerenses espacios recreativos que le permitan vivenciar cada año un verano diferente y agradable, nos dirigimos por este medio con el objeto de dar comienzo al trabajo conjunto entre el nivel central y los representantes distritales que conforman los equipos directivos y de supervisión en el marco de la RESFC-2019- 6818-GDEBA-DGCYE y sus Anexos IF-2019-38282965-GDEBA-SSEDGCYE e IF-2019-39543647-GDEBA-SSEDGCYE que aprueba el PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO.

Para ello, independientemente de la primera información recabada en los días 2 y 3 de diciembre del corriente año, es necesario comenzar a realizar las acciones previstas para asegurar la implementación de una propuesta que responda a la realidad de cada distrito y propicie la participación de los asistentes en los espejos de agua.

La centralidad que cobran las áreas educación física y educación artística en estas acciones de verano es fundamental, las cuales aportan contenidos que propician la distención, la recreación, el juego y la creatividad  como parte de las actividades de verano.

Los equipos de supervisión y los direcciones de las instituciones educativas que participarán en el Programa, se convierten en los actores territoriales que posibilitan la elaboración de proyectos viables, espacios propicios para el desarrollo de las actividades, espejos de agua, recursos materiales y todo aspecto que procure llevar adelante una propuesta adecuada para la diversidad geográfica y humana que caracteriza a la provincia de Buenos Aires.

Criterios Generales del Proyecto Distrital

La Jefatura Regional conocedora del territorio a su cargo deberá comunicar las líneas de acción para la elaboración de la propuesta de cada distrito. Para ello, a partir del análisis y evaluación de las experiencias llevadas adelante en años anteriores se tendrán en cuenta las condiciones y respuestas obtenidas que dieron lugar a las sedes para el funcionamiento en el período de verano y que permitirá ampliar y/o modificar las sedes en el presente año para evitar realizar propuestas que no prosperaron. Por las mismas razones, el nivel central aconseja concentrar matrícula en los espacios que contengan las mejores condiciones, asegurando siempre los traslados y el acceso a: espejos de agua, juegos, eventos de carácter recreativo y cultural y toda posibilidad que favorezca la recreación de la matrícula real que concurrirá. Asimismo, este diagnóstico distrital posibilitará el encuadre administrativo adecuado estableciendo la propuesta pedagógico-recreativa, las sedes y  las necesidades de recursos humanos a partir de los datos obtenidos en una tarea de responsabilidad compartida.

Para ello, la Unidad Educativa de Gestión Provincial aconseja:

- articular con diferentes instituciones, organismos municipales, otros, que funcionarán con acuerdos entre las partes para disponer de espejos de agua y la cobertura médica necesaria. (polideportivo, casa de cultura, espacios recreativos, entre otros)

- evaluar la infraestructura disponible, considerando la puesta en funcionamiento de lugares no escolarizados

- relevar espacios alternativos y diferentes tendientes a desnaturalizar las lógicas y rutinas escolares del ciclo lectivo

- proyectar la matrícula factible de participar en la propuesta, preferentemente en consulta con el organismo competente sobre los cupos que se proyectarán en la continuidad del comedor en el receso de verano, evitando discrepancias numéricas

- anticipar posibles sedes asociadas a la matrícula potencial, concentrando la misma

- relevar material didáctico disponible (educación física y educación artística)

En virtud del Anexo 1- IF-2019-38282965-GDEBA-SSEDGCYE, se adjunta el Cronograma de Acciones a los fines de dar cumplimiento a los períodos establecidos:

Programa Escuelas Abiertas en Verano

2019-2020

CRONOGRAMA DE ACCIONES

| FECHA | ACCIONES |
| --- | --- |
| Del 2 al 5 de diciembre de 2019. | - Difusión del Programa Escuelas Abiertas en Verano en la totalidad de los Distritos de la Provincia de Buenos Aires. - Elaboración del listado de los alumnos que participarán del Programa. - Elevación del listado de inscriptos a la Unidad Educativa de Gestión Provincial a través de las Jefaturas Distritales quienes remitirán copia a las Jefaturas Regionales. |
| Del 6 al 11 de diciembre de 2019. | - Presentación de los Proyectos Institucionales a la Jefatura Distrital para la selección previa y posterior remisión a la Unidad Educativa de Gestión Distrital, con copia a la Jefatura Regional. Tendrán prioridad los proyectos provenientes de instituciones educativas dependientes de las Direcciones de Educación Física y Educación Artística. Asimismo, se deberán definir agrupamientos que se concentren en una misma sede con el objeto de propiciar mayor participación y distribución en los espejos de agua. - Presentación ante las Jefaturas Distritales del Proyecto de Coordinación Pedagógica por los aspirantes a la cobertura del cargo de Coordinador Distrital |
| Del 12 al 16 de diciembre de 2019. | - Constitución en la Jefatura Distrital de la Comisión Evaluadora para la selección del Coordinador Distrital y conformación del listado por orden de mérito. - Aval y Convalidación del Proyecto de Coordinación pedagógica en la Unidad Educativa de Gestión Distrital. - Remisión de lo actuado en la planilla destinada a tales efectos a la Unidad Educativa de Gestión Provincial para su aprobación. |
| A partir del 17 de diciembre de 2019. | - Designación del Coordinador Distrital por el período 02 al 31 de enero de 2020. |
| Desde el primer día hábil posterior a la finalización del ciclo lectivo 2019. | - Inicio del Servicio Alimentario Escolar de Verano en los establecimientos educativos. |
| A partir del 18 de diciembre de 2019. | - Designación del personal docente y auxiliar por el periodo 02 al 31 de enero de 2020. |
| A partir del 02 de enero de 2020 | - Inicio del Programa Escuelas Abiertas en Verano |
| A partir del 27 al 31 de enero de 2020 | - Periodo de Cierre del Programa a Nivel Distrital, Regional y/o Provincial. |

PERÍODOS DE IMPLEMENTACIÓN

| MODALIDADES | PERIODOS |
| --- | --- |
| Propuesta Recreativa en Educación Física y/o Artística Modalidad 1 | 02 al 31 de enero de 2020 en las sedes que integran el Proyecto Distrital |
| Propuesta Recreativa (Educación Física o Artística) y Servicio Alimentario Modalidad 2 | 02 al 31 de enero de 2020 en las sedes que integran el Proyecto Distrital |

SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

Desde el primer día hábil posterior a la finalización del ciclo lectivo 2019 al 31 de diciembre del mismo año; desde el 02 al 31 de enero de 2020 y desde el 03 al 28 de febrero de 2020, en todos los establecimientos con servicio de comedor que integran el Proyecto Distrital.

Asimismo, independientemente de las fechas que anteceden se recomienda que una vez finalizadas las acciones establecidas, remitir la planilla que obra en archivo adjunto cumplimentada a los correos inspeccióngral@abc.gob.ar y seduasesores@gmail.com.

La Unidad Educativa de Gestión Provincial les envía su reconocimiento por el empeño puesto de manifiesto para lograr entre todos que las Escuelas Abiertas en Verano brinden a niños/as, adolescentes y jóvenes felices vacaciones.

Saludamos cordialmente y quedamos a disposición para las consultas que surjan a través del correo seduasesores@gmail.com.

UNIDAD EDUCATIVA DE GESTIÓN PROVINCIAL